## wbs
JAVA SWING을 이용한 테트리스 제작 프로젝트
[5 empty] | 2022-03-03 | 3월 | [29 empty] | 4월 | [30 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월
구분 | 작업 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 산출물 | time axis 2022-03-03 to 2022-06-27
계획 |  | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 29
| 프로젝트 계획 수립 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | 15 | 프로젝트 계획서
| 착수 보고 | 2022-03-17 | 2022-03-24 | 8 | 프로젝트 계획서
| 형상관리 환경 구축 | 2022-03-24 | 2022-03-31 | 8
분석 |  | 2022-03-17 | 2022-04-07 | 22
| 요구사항 정의 | 2022-03-24 | 2022-03-31 | 8 | 요구사항 분석서
| UI&UX 사례 분석 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 15
| Tetris Source 분석 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 15
| 개발환경 설정 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 8
설계 |  | 2022-04-01 | 2022-05-19 | 49
| 설계 전략 수립 | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 7
| 기초 설계 | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 7 | 기초 설계서
| 상세 설계 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 14 | 상세 설계서
| 프로그램 설계 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 14
| 팀장 교체 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 1
| 단위 테스트 설계 | 2022-04-22 | 2022-05-19 | 28
구현 |  | 2022-04-22 | 2022-05-26 | 35
| 프로그래밍 | 2022-04-22 | 2022-05-19 | 28 | SOURCE PGM
| 시스템 안정화 및 유지보수 | 2022-05-19 | 2022-05-26 | 8
테스트 |  | 2022-05-19 | 2022-06-08 | 21
| 단위 테스트 | 2022-05-19 | 2022-06-02 | 15 | 단위 테스트 결과서
| 통합 테스트 | 2022-05-19 | 2022-06-02 | 15 | 통합 테스트 결과서
| 시스템 테스트 | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 8 | 시스템 테스트 결과서
| 부하 테스트 | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 8 | 부하 테스트 결과서
| 이행계획 수립 | 2022-06-02 | 2022-06-08 | 7
이행 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 1
| 이행 및 완료보고 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 1 | 완료보고서